## 进展情况表
梨树县关于中央环保督察“回头看”及辽河生态环境治理专项督察反馈意见整改销号公示(第二批)
根据《四平市环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于认真做好中央环保督察反馈问题整改消号工作的通知》（四环督改[2018]13号）和《中共梨树县委 梨树县人民政府印发<梨树县关于贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及辽河生态环境治理专项督察反馈意见整改方案>的通知》的要求，秉持“整改一个、销号一个、验收一个、公开一个”的原则，现对已完成整改的问题有关情况进行公示，具体情况如下：
序号 | 问题编号 | 反馈的问题 | 责任单位 | 整改目标 | 完成情况
| 中央环保督察“回头看”反馈意见 第五项 | 2018年6月，吉林省制订《全省农村生活垃圾治理整县推进工作方案》，要求各市县做好农村非正规垃圾堆放点排查，并于7月底前完成整治方案制订并上报备案。截止“回头看”进驻时，全省仍有10个县区未按要求制订工作方案，18个县（市、区）一直未上报排查情况。 | 县行政执法局 | 按要求完成农村非正规垃圾堆放点排查整治工作。 | （一）县行政执法局2019年6月26日转发了《进一步做好全省农村非正规垃圾堆放点排查整治工作的函》（梨城乡环境整治办发[2019]2号）文件。 （二）按照文件要求，对农村非正规垃圾堆放点进行了一次全面排查，经过全面细致、认真排查，我县农村没有非正规垃圾堆放点。 （三）在完成农村非正规垃圾堆放点专项整治工作基础上，对各乡镇、村屯非正规垃圾堆放点定期巡查，发现问题立即整改。
| 辽河生态环境治理专项督察 第一项 | 入河排污口整治缓慢。四平市136个入河排污口中，有93个未完成整治，督察组抽查上报已完成整治的四平职业大学排污口，外排污水氨氮浓度高达99.6毫克/升，超过《污水综合排放标准》相应标准2.98倍。 | 县住建局 县环保局 | 2019年12月底前完成入河排污口整治工作。 | （一）经排查，我县共有入河排污口30处，城市雨洪及农田退水排污口23处，总计53处。 （二）2019年5月10日，按照“一口一策”原则，制定了《梨树县入河排污口排查整治工作实施方案》，截止2019年11月30日已全部完成整改工作。 （三）县环保局2019年10月底前完成了十家堡镇—郭家店镇污水配套管网工程建设，全长约10公里，设置污水提升泵站3座。 （四）县住建局2019年9月底前完成了榆树台镇、小城子镇、林海镇、万发镇、4座新建污水处理措施及部分配套管网工程建设，目前已投入运行。
1 | 辽河生态环境治理专项督察 第四项 | 乡镇污水收集处理基本空白。辽河流域84个乡镇中仅有5个建成污水处理设施，建成的设施由于管网配套不到位，加之管理问题，也都难以正常运行。 | 县住建局 县环保局 | 2019年9月底前完成辽河流域重点镇污水处理措施及部分配套管网建设，12月底前投入运行。 | （一）县住建局2019年9月底前完成了榆树台镇、小城子镇、林海镇、万发镇、4座新建污水处理措施及部分配套管网工程建设，目前已投入运行。 （二）县住建局2019年9月底前完成了将喇嘛甸镇内污水管网主线、支线全部接入污水处理站；将梨树县喇嘛甸镇污水处理站原四台处理能力1000吨/日调整为两台处理能力500吨/日，两台设备采取一开一备方式运行，目前已投入运行。 （三）县住建局2019年9月底前完成了将四棵树乡污水处理站原四台处理能力600吨/日调整为处理能力100吨/日，目前已投入运行。 （四）县环保局2019年10月底前完成了十家堡镇—郭家店镇污水配套管网工程建设，全长约10公里，设置污水提升泵站3座。
公示时间：2019年12月2日至2019年12月9日。公示期间如有异议，请联系梨树县环保督查反馈问题整改工作领导小组办公室。联系电话：0434-5287677 联系人：刘井岐