## 梨树县住房和城乡建设局一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县2018-2020年城市基础设施建设项目 | 57200 | 10000 | 28600 | 8420 |  | √ |  | 民主大街（梨树大路-奉泽北路），买卖大街（西环城路-既有道路)，福康街（奉惠路-韩州大路），滨湖路（农机街-树俭街），前进大街（奉德路-西环路），买卖大街（跨河桥），经开大路，买卖大街（西环城路-中兴大路）已完成
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县梨树镇城区基础设施建设项目 | 17300 | 4000 | 14705 | 3484 |  | √ |  | 韩州大路北段（农机街-建设大街北）已完成、前进大街西段（奉德路-天茂广场）已完成、经开大路（前进大街南371米已完成、中兴大路中段（奉化大街-和美街南）已完成、梨树大路北段（买卖大街-北方大街）已完成、奉德路南段（前进大街以北250米）已完成、奉和路中段（奉化大街-买卖大街）已完成。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县2017年城市基础设施建设项目 | 16000 | 11580 | 16000 | 6880 |  | √ |  | 农机街（西环路-梨树大路），奉泽路，西环城路（奉化大街-牙四公路），劲松大街(韩州大路-西环城路），韩州大路（南环岛-农机街）已完成
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县南湖湿地及滨河景观带生态建设项目工程 | 9379.04 | 6398 | 2157.1792 | 2100 |  | √ |  | 湿地公园部分由于集体土地征收未完成，工程未开工。滨河景观带西段绿化工程已全部完成，东段前进大街-韩州大路桥段正在施工。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县梨树镇城区生态引水工程 | 8393.68 | 600 | 5875.576 | 260 |  | √ |  | 完成了赵家屯水库塘坝坝体顶面找平及西侧坝脚回填工作，完成输水泄洪渠段及闸室工程。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 2017-2019梨树县二次供水改造工程 | 4811 | 1500 | 3848.8 | 1205 |  | √ |  | 二次供水泵房改造和供水管线改造基本完工，完成供水泵站 40座，蓄水池2座
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县西湖公园建设项目 | 4604.88 | 1000 | 4604.88 | 1000 |  |  | √ | 完成绿化3.2万平，硬化面积1.8万平，公园蓄水面积约2万平，水上栈桥、管理用房、公共厕所等均已完成。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 四平辽河农垦管理区孤家子镇污水处理工程 | 9800 | 3300 | 6150 | 3300 |  |  | √ | 孤家子污水处理厂2018年9月建成并投产，运行稳定
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县梨树镇北部区域污水干管新建工程 | 3557 | 1500 | 3557 | 1800 |  |  | √ | 该工程于2016年12月2日开工建设，2017年8月30日完工，共建设污水干管5.5公里，配套提升泵站1座，日收集污水1万吨。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县城区供热二次网改造项目 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | √ | 2017年梨树县中心城区二次供热管网改造工程
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县中水回用工程 | 1953.36 | 450 | 1367.352 | 900 |  | √ |  | 完成8.4公里供水管线，5座水鹤，一个供水泵站。
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县城区2017年市政基础设施建设及弃管小区综合整治建设项目工程（三期）项目 | 817 | 776 | 817 | 776 |  |  | √ | 梨树镇30个弃管小区实施综合整治
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县农村垃圾收集转运建设项目 | 2580.83 | 400 | 2580.83 | 400 |  |  | √ | 该项目已完成，已投入使用，已验收和决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县城区2016年市政基础设施建设及弃管小区改造项目（梨树镇弃管小区） | 2037 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | √ | 梨树镇59个弃管小区实施综合整治
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县辽河流域昭苏台河河道治理项目 | 6278 | 4500 | 5964.1 | 3500 |  | √ |  | 两处拦河闸已完成，完成湿地10万平，完成护岸897米，偏脸城湿地水生植物及周边绿化已完成。
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县辽河流域（含昭苏台河流域）治理-农村垃圾收集转运（二期）项目 | 3676.14 | 1500 | 3676.14 | 1500 |  | √ |  | 该项目已完成，已投入使用，已验收等待决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县辽河流域（含昭苏台河流域）治理-乡镇污水厂区工程（二期）项目 | 5072.49 | 2500 | 5072.49 | 2000 |  | √ |  | 该项目已完成，已投入使用，准备验收和决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县辽河流域（含昭苏台河流域）治理-乡镇污水厂区工程（三期）项目 | 2002.02 | 2000 | 2002.02 | 1500 |  | √ |  | 该项目已完成，已投入使用，准备验收和决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县污水处理厂日处理30吨污泥建设项目 | 2047.1 | 1000 | 2047.1 | 600 |  | √ |  | 污泥处理车间一座，配套设备69台套，月处理污泥30吨，此项目已完工验收，等待财务决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县辽河流域（含昭苏台河流域）治理-农村垃圾收集转运（三期）项目 | 1086.71 | 500 | 1086.71 | 450 |  | √ |  | 该项目已完成，已投入使用，已验收等待决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县昭苏台河及东辽河流域治理-乡镇污水处理工程（一期） | 4661.36 | 1000 | 4661.36 | 1000 |  | √ |  | 该项目已完成，已投入使用，已验收等待决算
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县2019-2021年基础设施（梨树镇常青街【西环路-大房身桥】西出口）建设项目 | 2050.1097 | 1000 | 1025.05 | 200 |  | √
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县2019-2021年基础设施（梨树镇西环城路【奉化大街-白山大桥】北出口）建设项目 | 6102.1888 | 2000 | 4271.53 | 2000 |  | √
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 梨树县住房和城乡建设局专项债券存续期公开
2018年--2019年梨树县发行的新增地方政府专项债券项目资金使用、建设进度、运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 建设状态 |  |  | 已取得项目收益 | 项目运营情况 | 形成的资产情况 | 备注
[5 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县2017-2018年南部棚户区（城中村）改造建设项目 |  | 66006 | 10000 | 13201.2 | 10000 |  | √ |  | 0 |  | 6栋商住楼主体部分完成，地下车库部分完成
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县2018年北部棚户区改造项目 |  | 66237 | 10000 | 13247.4 | 10000 |  | √ |  | 0 |  | 10栋商住楼主体部分完成，地下车库部分完成
梨树县住房和城乡建设局 | 2018 | 梨树县建设小区东区（一期）棚户区改造 |  | 22660.97 | 6000 | 10358.17 | 4500 |  |  | √ | 0 |  | 完成商住楼16栋，地下车库，设备用房3，小区内道路，绿化，水暖电排水雨水管网，燃气管线，通信光缆。
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县2017-2018年南部棚户区（城中村）改造建设项目 |  | 66006 | 40000 | 62705.7 | 37114.25 |  | √ |  | 0 |  | 完成商住楼6栋，地下车库，设备用房，小区内道路，绿化，水暖电排水雨水管网，燃气管线，通信光缆。
梨树县住房和城乡建设局 | 2019 | 梨树县2018年北部棚户区（城中村）改造建设项目 |  | 66237 | 30000 | 59613.3 | 30000 |  | √ |  | 0 |  | 完成商住楼10栋，地下车库，设备用房，室外管网，绿化。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

## 梨树县交通运输局一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县交通运输局 | 2018 | 刘六线 | 2985.6 | 2654 | 2900 | 1988 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2018 | 秦八线改造 | 9838.5 | 2800 | 3000 | 0 |  | 是
梨树县交通运输局 | 2018 | 乡道幸福路 | 1105.4 | 1200 | 1050 | 700 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2018 | 梨小线 | 846.4 | 914 | 837 | 600 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2018 | 贫困村道路建设 | 2993.8 | 1467 | 2890 | 1467 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2018 | 辽河桥 | 237.3 | 126 | 226 | 126 |  |  | 是 | 桥梁上、下部
梨树县交通运输局 | 2018 | 新立屯桥 | 264 | 124 | 255 | 124 |  |  | 是 | 桥梁上、下部
梨树县交通运输局 | 2018 | 洋尾岭桥 | 208.6 | 108 | 200 | 108 |  |  | 是 | 桥梁上、下部
梨树县交通运输局 | 2018 | 新村桥 | 224.6 | 100 | 220 | 100 |  |  | 是 | 桥梁上、下部
梨树县交通运输局 | 2018 | 李爽屯桥 | 119.3 | 68 | 110 | 68 |  |  | 是 | 桥梁上、下部
梨树县交通运输局 | 2018 | 喇石线（十家堡镇至石岭子镇段） | 770.9 | 1218 | 660 | 100 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2019 | 集安至双辽高速公路东丰至老营、石岭（天德）至双辽段项目（梨树段） | 118433 | 15000 | 97933 | 15000 |  | 是
梨树县交通运输局 | 2019 | 梨树县2019年通村屯硬化路建设项目 | 3360 | 2660 | 2800 | 2660 |  |  | 是 | 路基、路面、桥涵
梨树县交通运输局 | 2019 | 梨树县2020年农村公路改建工程项目 | 3500 | 3000 | 0 | 0 | 是
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 国土资源局专项债券存续期公开
2018年--2019年梨树县发行的新增地方政府专项债券项目资金使用、建设进度、运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 建设状态 |  |  | 已取得项目收益 | 项目运营情况 | 形成的资产情况 | 备注
[5 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县国土资源局 | 2018 | 梨树县梨树镇城区基础设施建设项目：土地收储 |  | 32418.06 | 10000 | 5417.472 | 783.472 |  | 在建
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

## 梨树县环境保护局一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县环境保护局 | 2019 | 十家堡镇-郭家店镇污水提升泵站及配套管网工程项目 | 7309.63. | 3500 | 7309.63. | 3500 |  |  | 投入运营 | 十家堡镇—郭家店镇污水提升泵站及配套管网工程项目共建设污水管网2条，全长约10公里，分别为十家堡新天龙酒业—郭家店污水处理厂污水管线（8.9公里）和梨十大路—新天龙酒业污水管线（1.1公里），共计穿越京哈铁路2次，穿越102国道1次，需要建设污水提升泵站3座。2019年10月投入运营，收集的污水全部经郭家店污水处理厂处理后排放，日收集污水5500吨左右。
梨树县环境保护局 | 2019 | 梨树县郭家店镇污水收集管网工程项目 | 7526.74. | 3500 | 7526.74. | 3500 |  |  | 投入运营 | 梨树县郭家店镇污水收集管网工程项目共建设污水管网3条，全长约6.96公里，分别为四台子河沿线污水管线（约4.46公里）、镇郊村—铁南街污水管线（约1.8公里）和晨晖街—铁南街污水管线（约0.7公里），共计穿越京哈铁路1次。2019年10月投入运营，，收集的污水全部经郭家店污水处理厂处理后排放，日收集污水2500吨左右。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 梨树县水利局一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县水利局 | 2019 | 梨树县2019年农村饮水安全工程项目 | 14038 | 8000 | 11000 | 7000 |  |  | 交付使用 | 已完工通水运行
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 梨树县农业农村局一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县农业农村局 | 2019 | 梨树县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 37937.8 | 7000 | 35000 | 3000 |  |  | 已交付 | 项目在全县24个乡镇（街道）养殖密集区和重点村屯建设粪污收集点721个，建设储粪间总建筑面积35617.4㎡，储液池总容积7786.8m³。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 林海镇人民政府一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县林海镇人民政府 | 2018 | 林海镇林海大街改造二期工程 | 1467.25 | 500 | 1400 | 500 |  | 在建
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 十家堡镇人民政府一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县十家堡镇人民政府 | 2019 | 梨树县十家堡镇镇区基础设施改造工程 | 1441.1 | 1440 | 1403.7 | 1403.7 |  |  | 交付使用 | 主要对十家堡镇10条道路进行改造。项目对既有水泥混凝土道路进行沥青混凝土罩面总铺装面积9405平方米，改造沥青混凝土道路总铺装面积7320平方米，改造水泥混凝土道路总铺装面积9630平方米，改造方砖步道总铺装面积47700平方米，安装路灯196盏。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 梨树经济开发区管理委员会一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树经济开发区管理委员会 | 2018 | 梨树经济开发区梨十大街污水管线工程建设项目 | 4296.56 | 2400 | 4357.7 | 2400 |  |  | 交付使用 | 污水管线总长度为8213m，其中：敷设d600污水管线长度为2500m，敷设d800污水管线长度为4593m，敷设d500污水预留管网长度为1120m。路面拆除面积为38125㎡，路面修复面积为38125㎡。项目总投资为4357.7万元。项目已完工验收，并已使用。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 万发镇人民政府一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县万发镇人民政府 | 2018 | 梨树县万发镇街区道路管网改造工程 | 2532.45 | 2500 | 2532 | 2090 |  |  | 交付使用 | 建设规模：对万发镇梨东线、郭小线两条道路进行改造。建设内容：梨东线罩面砼机动车道面积14865m2,人行道铺装面积12246m2；敷设排水管网6314.26m;安装路灯110盏，移建路灯80盏；种植草坪4246.7m2；种植大金叶榆和海棠各1062棵。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 刘家馆子镇人民政府一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
刘家馆子镇人民政府 | 2018 | 梨树县刘家 馆子镇镇区基础设施、道路、管网改造工程 | 2847 | 2282 | 1380 | 1380 |  | 在建 |  | 管道铺设、人行路面、已完工。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 榆树台镇人民政府一般债券存续期公开
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县榆树台镇人民政府 | 2018 | 梨树县榆树台镇镇区基础设施改造工程 | 3742 | 3742 | 3742 | 2716 |  |  | 未验收、未决算 未交付使用 | 该工程分两部分：第一部分东西街机动车道全长1752米，包括东西街机动车道、污水、雨水、人行步道、绿化、照明；第二部分：牙四公路全长2082米包括机动车道、污水、雨水、人行步道、绿化、照明
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 梨树县扶贫开发管理服务中心
2018年--2019年末梨树县发行的新增地方政府一般债券项目使用、建设进度及运营情况表
单位：万元
主管部门 | 债券发行年度 | 项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态 |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等用文字描述）
|  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
梨树县扶贫开发管理服务中心 | 2018 | 梨树县2018年政府新增限额农村公路扶贫项目 | 1037.89 | 1000 | 831.264 | 1000 |  |  | 已交付使用 | 9个乡镇9个贫困村改建水泥混凝土道路，道路总长度为14.52km，路面类型为水泥混凝土路面。
梨树县扶贫开发管理服务中心 | 2018 | 梨树县2018年政府新增限额农村基础设施扶贫项目 | 558.03 | 493 | 495.716 | 493 |  |  | 已交付使用 | 11个乡镇11个贫困村改建水泥混凝土道路，道路总长度为19.565km，路面类型为水泥混凝土路面。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。