## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 姜咏丰 15844408181
主管部门 |  | 梨树县水利局 |  | 实施单位 |  | 水利局农田科
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 6332.57
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 2348.1447
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
建设集中饮水工程107处，其中：新建7处、并网扩建100处；490个自然屯社和15所乡村中小学校受益，计划解决农村居民71254人（21455户）和中小学校师生706人的饮水安全问题，其中贫困人口2376人、1171户。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） |  |  |  | 7
|  |  | 指标2：并网扩建饮水设施（≥**处） |  |  |  | 100
|  |  | 指标3：新建水井（≥**眼） |  |  |  | 22
|  |  | 指标4：改善饮水不安全行政村数量（≥**个） |  |  |  | 96
|  | 质量指标 | 指标1：★项目（工程）验收合格率（100%） |  |  |  | 100
|  |  | 指标2：★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） |  |  |  | 100
……
|  | 时效指标 | 指标1：★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  |  | 100
|  |  | 指标2：工程进度（≥**%） |  |  |  | 90
|  |  | 指标3：工程完成时间 |  |  |  | 2019年10月底
……
|  | 成本指标 |  |  |  |  | 880
指标2：解决
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  |  | 2376
指标2：贫困地区农村集中供水率（≥**%）
|  |  | 指标3：★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  |  | 2376
|  |  | 指标4：解决农村人口饮水安全问题人数（≥**人） |  |  |  | 71254
|  |  | 指标5：解决中小学校师生饮水安全问题人数（≥**人） |  |  |  | 706
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：工程设计使用年限（≥**年） |  |  |  | 15
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：★受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  |  | 90
指标2：
……
……
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  | 项目负责人 | 姜咏丰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15844408181
主管部门 |  |  | 梨树县水利局 |  |  | 实施单位 | 水利局农田科
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 6332.57
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 2348.1447 |  |  |  | 2348.1447 |  |  |  | 6332.57
其他资金
年度总体目标 | 建设集中饮水工程107处，其中：新建7处、并网扩建100处；490个自然屯社和15所乡村中小学校受益，计划解决农村居民71254人（21455户）和中小学校师生706人的饮水安全问题，其中贫困人口2376人、1171户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | 7 | 7 | 7
|  |  | 并网扩建饮水设施（≥**处） | 100 | 100 | 100
|  |  | 新建水井（≥**眼） | 22 | 22 | 22
|  |  | 改善饮水不安全行政村数量（≥**个） | 96 | 100 | 100 |  |  |  |  | 实施中增加4个村
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100 | 100 | 100
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率（≥**%） | 100 | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100 | 100 | 100
|  |  | 工程进度（≥**%） | 90 | 100 | 100
|  |  | 工程完成时间 | 9月底 | 基本完成 | 完成
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 安全饮水工程补助标准（**元/人 | 880 | 880 | 880
|  | 社会效益 指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 2376 | 2376 | 2376
贫困地区农村集中供水率（≥**%）
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 2376 | 2376 | 2376
|  |  | 解决农村人口饮水安全问题人数（≥**人） | 71254 | 71254 | 71254
|  |  | 解决中小学校师生饮水安全问题人数（≥**人） | 706 | 706 | 706
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | 15 | 15
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 90 | 95 | 95
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 姜咏丰15844408181
主管部门 |  |  | 梨树县水利局 |  |  | 实施单位 | 水利局农田科
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6332.57 |  | 6332.57 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 2348.1447 |  | 2348.1447 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设集中饮水工程107处，其中：新建7处、并网扩建100处；490个自然屯社和15所乡村中小学校受益，计划解决农村居民71254人（21455户）和中小学校师生706人的饮水安全问题，其中贫困人口2376人、1171户。 |  |  |  |  | 完成集中饮水工程107处，其中：新建7处、并网扩建100处；490个自然屯社和15所乡村中小学校受益，计划解决农村居民71254人（21455户）和中小学校师生706人的饮水安全问题，其中贫困人口2376人、1171户。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 |  | 5 | 7 | 7 | 5
|  |  | 并网扩建饮水设施 |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 改善饮水不安全行政村数量 |  | 5 | 96 | 96 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 10 | 100 | 90 | 8
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  | 时效指标 | 工程进度 |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 工程完成时间 |  | 5 | 10月底 | 11月中旬 | 3 | 部分村施工存在难度
成本指标
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 安全饮水工程补助标准 |  | 5 | 880 | 880 | 5
|  | 社会效益 指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数 |  | 10 | 2376 | 2376 | 10
|  |  | 贫困地区农村集中供水率 |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 2376 | 2376 | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | 15 | 15 | 5
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 100 | 100 | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。